## 无公式 (2)
附件
石柱县2022年重点项目分季度行事历
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设 周期 | 项目 总投资（万元） | 截至2021年底累计完成投资 (万元) | 2022年建设计划 |  | 一季度 |  | 二季度 |  | 三季度 |  | 四季度 |  | 计划开工月份 | 计划完工月份 | 项目责任单位 | 县政府分管 领导 | 联系 县领导 | 2022年市级重点项目 | 备注
[7 empty] | 计划完成投资 (万元) | 主要工作 内容 | 预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) | 预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) | 预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) | 预计完成 手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元)
合计 |  |  |  |  | 4856868 | 823549 | 745452 |  |  | 130317 |  | 332052 |  | 553395 |  | 745452
一 | 基础设施 |  |  |  | 1034638 | 268162 | 273348 |  |  | 42138 |  | 118984 |  | 205490 |  | 273348
（一） | 交通 |  |  |  | 238198 | 84758 | 88370 |  |  | 13200 |  | 33584 |  | 67136 |  | 88370
1 | 渝利铁路沙子站增设客运设施工程 | 新增线路左侧2条，右侧1条；新建站台2座；新建站房约6000平方米，生活设施4000平方米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 58000 | 34930 | 23070 | 全面完工。 | 完成总工程量的78%。 | 6000 | 完成总工程量的90%。 | 13000 | 全面完工。 | 23070 | 全面完工。 | 23070 |  | 9月 | 县交通局 | 李新路 | 赵兵
2 | 国道G350黄水至火石岭段公路改造工程 | 二级公路27.8千米，路基宽度12.0米，沥青混凝土路面。 | 续建 | 2020年—2023年 | 38770 | 19329 | 15000 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的60%。 | 3000 | 完成总工程量的70%。 | 6000 | 完成总工程量的80%。 | 12000 | 完成总工程量的90%。 | 15000 |  |  | 县交通局 | 李新路 | 赵兵
3 | XA79悦川路桥头至三河段改建工程 | 三级公路17.4千米，路基宽度7.5米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 12000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的20%。 | 2000 | 完成总工程量的30%。 | 3500 | 完成总工程量的40%。 | 5000 | 2月 |  | 县交通局 | 李新路 | 李新路
4 | S204下路至三星（丰都界）升级改造工程 | 三级公路12.0千米，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 7200 | 0 | 3000 | 完成总工程量的40%。 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的20%。 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 3000 | 6月 |  | 县交通局 | 李新路 | 李新路
5 | 金铃至金竹公路路面改造工程 | 四级公路18.0千米，路基宽度6.5米，水泥砼路面。 | 新建 | 2022年 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 100 | 完成总工程量的40%。 | 700 | 完成总工程量的70%。 | 1200 | 全面完工。 | 1800 | 3月 | 12月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
6 | 四好农村公路 | 建设里程100.0千米。 | 新建 | 2022年 | 7500 | 0 | 7500 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 200 | 完成总工程量的30%。 | 2250 | 完成总工程量的60%。 | 4500 | 全面完工。 | 7500 | 3月 | 11月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
7 | 石柱县桥头镇环湖美丽农村路升级改造工程 | 四级公路15千米，路面宽6.5米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 15711 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的15%。 | 2000 | 完成总工程量的40%。 | 5000 | 8月 |  | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
8 | 黄洋路路面恢复工程 | 四级公路20.0千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 4000 | 0 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 700 | 完成总工程量的35%。 | 1400 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 4月 |  | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
9 | 西沱古镇鱼池至西沱段配套基础设施建设项目 | 对西沱古镇公共空间进行优化及品质提升，主要包括街角活化、井场坝建设、新云梯街、万家路口、双桥街街角、入口转盘、广场空间、公共绿地等建设，并打开西沱古镇对外通道，建设连接道30.8公里，设计速度20千米每小时，终点位于西沱镇，与既有道路顺接。 | 新建 | 2022年—2024年 | 31392 | 0 | 5000 | 完成总工程量的20%。 | 完成初步设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的10%。 | 3000 | 完成总工程量的20%。 | 5000 | 6月 |  | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
10 | 沪渝高速沙子互通至沙子客运站公路升级改造工程 | 二级公路12.0千米，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 13982 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的30%。 | 4000 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 6月 |  | 县交通局 | 李新路 | 隆文波
11 | 石柱县太阳湖景区冷水至枫木配套基础设施建设项目 | 建设冷水至枫木配套连接道，路线总长为8.374公里，路线起点位于黄水镇太阳湖万胜坝附近，终点与枫木乡新场镇既有道路相接。 | 续建 | 2017年—2022年 | 22999 | 19999 | 3000 | 全面完工。 | 完成总工程量的91%。 | 1000 | 完成总工程量的95%。 | 2000 | 全面完工。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 |  | 8月 | 县交通局 | 李新路 | 李新路
12 | 渝利铁路沙子客运站至冷水公路 | 二级公路8.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 续建 | 2021年—2023年 | 24844 | 10500 | 11000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的50%。 | 1900 | 完成总工程量的60%。 | 4934 | 完成总工程量的70%。 | 7966 | 完成总工程量的80%。 | 11000 |  |  | 县农旅集团 | 谭祥平 | 谭祥平
（二） | 能源 |  |  |  | 205888 | 20000 | 45000 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 21500 | 0 | 33750 | 0 | 45000
13 | 石柱万宝风电项目 | 工程建设装机规模70兆瓦，安装30台单机容量2.2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量14175万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 续建 | 2021年—2023年 | 54967 | 20000 | 24000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的50%。 | 6000 | 完成总工程量的60%。 | 12000 | 完成总工程量的70%。 | 18000 | 完成总工程量的80%。 | 24000 |  |  | 县发展改革委 | 冉启明 | 赵兵 | ★
14 | 应时风电石柱分散式风力资源开发利用项目 | 工程建设装机规模100兆瓦。 | 新建 | 2022年—2025年 | 100000 | 0 | 10000 | 完成总工程量的10%。 | 完成核准等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 4000 | 完成总工程量的8%。 | 7500 | 完成总工程量的10%。 | 10000 | 5月 |  | 县发展改革委 | 冉启明 | 郭先文
15 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 工程建设装机规模80兆瓦，安装40台单机容量2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量16110万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 50921 | 0 | 11000 | 完成总工程量的40%。 | 项目开工建设。 | 2750 | 完成总工程量的25%。 | 5500 | 完成总工程量的30%。 | 8250 | 完成总工程量的40%。 | 11000 | 3月 |  | 县发展改革委 | 冉启明 | 郭先文 | ★
（三） | 城镇基础设施 |  |  |  | 439733 | 157094 | 101178 |  |  | 16388 |  | 41100 |  | 72754 |  | 101178
16 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。 | 续建 | 2021年—2023年 | 27000 | 55430 | 11000 | 完成总工程量的70%。 | 完成总工程量的45%。 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的60%。 | 7500 | 完成总工程量的70%。 | 11000 |  |  | 县农旅集团 | 谭祥平 | 谭祥平
17 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷枫路一期改扩建工程 | 全长3.1千米、控制红线21米，双向四车道、两边人行道，三线下地、供水、燃气、污水管网等基础设施。 | 续建 | 2021年—2022年 | 15000 | 5357 | 9649 | 全面完工。 | 完成总工程量的50%。 | 2400 | 完成总工程量的70%。 | 4800 | 完成总工程量的85%。 | 7200 | 全面完工。 | 9649 |  | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华
18 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷水过境市政路 | 路线全长2.37千米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路幅宽度21米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 9000 | 5832 | 3168 | 全面完工。 | 完成总工程量的75%。 | 800 | 完成总工程量的80%。 | 1500 | 完成总工程量的90%。 | 2500 | 全面完工。 | 3168 |  | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华
19 | 懒人山谷排污项目 | 本项目拟新建1座一体化提升泵站；污水管道4761米，闸阀井13座、检查井56座，并购置一套一体化污水处理设备。 | 续建 | 2021年—2022年 | 2000 | 100 | 1900 | 全面完工。 | 完成总工程量的30%。 | 500 | 完成总工程量的55%。 | 1000 | 完成总工程量的80%。 | 1500 | 全面完工。 | 1900 |  | 11月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 汪万德
20 | 冷水康养小镇龙洞坪安置点建设项目（统建还房） | 建筑面积4.6万平方米，包括商业用房、住宅用房、社区用房、消防控制室、道路、绿化景观及管网等基础设施。 | 续建 | 2021年—2023年 | 19905 | 1000 | 6000 | 完成总工程量的35%。 | 完成总工程量的10%。 | 800 | 完成总工程量的15%。 | 2300 | 完成总工程量的25%。 | 4300 | 完成总工程量的35%。 | 6000 |  |  | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华
21 | 冷水康养小镇草树塆居民安置点建设项目（统建还房） | 建筑面积2.4万平方米，包括土建工程、安装工程、场地平整、景观绿化、室外铺贴、道路及综合管网等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 10000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的30%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 8月 |  | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华
22 | 冷水康养小镇肖家坝居民安置点建设项目（统建还房） | 建筑面积1.8万平方米，包括土建工程、安装工程、场地平整、景观绿化、室外铺贴、道路及综合管网等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 8000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的20%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的20%。 | 3000 | 8月 |  | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华
23 | 重庆市石柱县下路街道等10个乡镇（街道）垃圾收运系统 | 在下路街道、南宾街道、万安街道、三星乡、三河镇、大歇镇、六塘乡、冷水镇、鱼池镇、黄水镇场镇附近各建设垃圾中转站1座，总用地面积15466平方米，总建筑面积3038平方米，其中垃圾分类房705平方米，压缩房1867平方米，生活服务设施258平方米，配电房208平方米；总转运量290吨/天；共配置可卸式压缩垃圾箱20个，25吨可卸式垃圾中转车5辆，渗滤液处理系统10套，喷啉除臭装置10套，灭蝇消毒设备10套，冲洗设备10套，生产监控系统10套。 | 续建 | 2021年—2022年 | 2593 | 100 | 2493 | 全面完工。 | 完成总工程量的20%。 | 450 | 完成总工程量的45%。 | 1200 | 完成总工程量的80%。 | 2000 | 全面完工。 | 2493 |  | 10月 | 县城市管理局 | 石华 | 陈以平
24 | 丰石高速公路石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路工程 | 路线总长4587.8米，道路全线为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米，设计速度50千米/小时，采用沥青混凝土路面。项目K0+000~K3+500范围内电力、通信、给水、燃气、中水等管线纳入综合管廊建设，其余桩号范围内管线沿道路铺设。雨水、污水、照明管线纳入综合管网建设，全线范围内管线均沿道路铺设。项目配套完善4条乡村道路还建工程合计约2.5公里。 | 续建 | 2021年—2022年 | 86363 | 76363 | 10000 | 全面完工。 | 完成总工程量的85%。 | 3900 | 全面完工。 | 10000 | 全面完工。 | 10000 | 全面完工。 | 10000 |  | 6月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
25 | 鲤塘坝片区定向安置房 | 新建A、B两块居民安置房，其中A块居民安置点建设用地面积3350平方米，总建筑面积约22000平方米，居住户150户；B块居民点建设用地面积3320平方米，总建筑面积约26850平方米，居住户230户。 | 续建 | 2021年—2022年 | 18806 | 11991 | 6815 | 全面完工。 | 完成总工程量的60%。 | 2000 | 完成总工程量的85%。 | 4000 | 完成总工程量的95%。 | 5300 | 全面完工。 | 6815 |  | 12月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
26 | 石柱县2021年城镇老旧小区改造和社区服务提升项目 | 包含南宾街道红井片区、横街片区、新开路片区、正街片区及万安街道红卫片区的改造，电梯、管网、路面、外立面整治、门禁、监控、消防、绿化、垃圾分类处理运输等。 | 新建 | 2022年 | 11155 | 0 | 11155 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 2788 | 完成总工程量的50%。 | 5800 | 完成总工程量的80%。 | 8700 | 全面完工。 | 11155 | 1月 | 12月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
27 | 石柱县甑子坪片区定向安置房 | 项目占地1.8万平方米，总建筑面积5.3万平方米，共计401套住房。 | 新建 | 2022年—2023年 | 19300 | 0 | 8000 | 完成总工程量的45%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 3860 | 完成总工程量的45%。 | 8000 | 7月 |  | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
28 | 立体停车场建设项目 | 在石柱县碉楼、桥北、南门口3处修建复合停车场，建设停车位320个。 | 新建 | 2022年—2023年 | 4290 | 0 | 2000 | 完成总工程量的45%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的15%。 | 644 | 完成总工程量的45%。 | 2000 | 8月 |  | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
29 | 石柱县体育运动中心地下人防工程及人防宣教中心 | 总建筑面积6516.47平方米，其中人防宣教中心1980.6平方米（地上）；地下人防工程建筑面积4535.87平方米，其中人防工程建筑面积3928.33平方米、设备及交通面积607.54平方米。平时功能为停车库，战时功能为物资库和二等人员掩蔽部，掩蔽物资面积2087.52平方米，掩蔽人员1288人。防护等级为甲类6级，防化等级为丙级（物资库为丁级），防早期核辐射剂量限值0.2Gy（物资库为5Gy）。 | 续建 | 2021年—2022年 | 3919 | 921 | 2998 | 全面完工。 | 完成总工程量的45%。 | 750 | 完成总工程量的60%。 | 1500 | 完成总工程量的80%。 | 2250 | 全面完工。 | 2998 |  | 11月 | 县人防办 | 冉启明 | 赵兵
30 | 石柱县城市更新基础设施PPP项目 | 建设甄子坪片区及土地塝片区基础设施，石柱东至石柱西道路综合整治，公租房项目等。 | 新建 | 2022年—2025年 | 202402 | 0 | 20000 | 完成总工程量的10%。 | 完成可行性研究报告审批、招投标等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 5000 | 部分项目主体工程施工。 | 15000 | 完成总工程量的10%。 | 20000 | 6月 |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 何德华
（四） | 水利骨干工程 |  |  |  | 150819 | 6310 | 38800 |  |  | 3800 |  | 22800 |  | 31850 |  | 38800
31 | 回龙场水库工程 | 新建总库容为1672万立方米中型水库一座。 | 新建 | 2022年—2025年 | 101205 | 0 | 23000 | 完成总工程量的20%。 | 完成概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 15000 | 完成总工程量的10%。 | 20000 | 完成总工程量的20%。 | 23000 | 4月 |  | 县水利局 | 石华 | 石华 | ★
32 | 崔家坪水库工程 | 新建总库容520万立方米小（一）型水库1座。 | 续建 | 2021年—2024年 | 29600 | 4000 | 8000 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的30%。 | 3300 | 完成总工程量的35%。 | 5500 | 完成总工程量的40%。 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 8000 |  |  | 县水利局 | 石华 | 石华
33 | 石柱县三河镇水厂工程 | 新建水厂一座，DN500原水输水管约2700米，DN65~DN500的输配水管线约24000米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 10930 | 0 | 5500 | 完成总工程量的50%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 完成总工程量的50%。 | 5500 | 6月 |  | 县水利局 | 石华 | 陈以平
34 | 擦耳岩水库工程 | 新建总库容99.2万立方米小（二）型水库1座。 | 续建 | 2021年—2023年 | 9084 | 2310 | 2300 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的40%。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 1300 | 完成总工程量的55%。 | 1850 | 完成总工程量的60%。 | 2300 |  |  | 县水利局 | 石华 | 陈以平
二 | 房地产 |  |  |  | 546726 | 321900 | 129400 |  |  | 32800 |  | 66660 |  | 99000 |  | 129400
35 | 石柱天麓府项目三期 | 总建筑面积12.1万平方米，其中住宅9.1万平方米， 其他3.0万平方米，停车位个数824个。 | 续建 | 2021年—2023年 | 30000 | 12800 | 13000 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的55%。 | 3500 | 完成总工程量的65%。 | 7000 | 完成总工程量的80%。 | 10500 | 完成总工程量的90%。 | 13000 |  |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
36 | 华宇·云山森语项目 | 工程建设总建筑面积9.1万平方米（共分为2期），一期4.3万平方米，二期4.9万平方米。 | 续建 | 2021年—2024年 | 50476 | 19000 | 20000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的45%。 | 5000 | 完成总工程量的60%。 | 10000 | 完成总工程量的70%。 | 15000 | 完成总工程量的80%。 | 20000 |  |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕
37 | 畔山华府竹苑 | 用地面积1.1万平方米，建筑计容面积3.8万平方米，共2栋高层及车库配套。 | 新建 | 2022年—2023年 | 25000 | 0 | 18000 | 完成总工程量的80%。 | 项目开工建设。 | 4500 | 完成总工程量的40%。 | 9000 | 完成总工程量的60%。 | 13500 | 完成总工程量的80%。 | 18000 | 1月 |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
38 | 新九诚·江山月 | 商品住宅小区洋房11栋、高层5栋，总建筑面积17.8万平方米。 | 新建 | 2022年—2026年 | 44250 | 0 | 25000 | 完成总工程量的60%。 | 项目开工建设。 | 6250 | 完成总工程量的30%。 | 12500 | 完成总工程量的50%。 | 18750 | 完成总工程量的60%。 | 25000 | 2月 |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
39 | 财信城 | 总建筑面积80万平方米，其中住宅60万平方米，商业5万平方米，车库15万平方米。 | 续建 | 2015年—2023年 | 300000 | 220000 | 30000 | 完成总工程量的95%。 | 完成总工程量的75%。 | 7500 | 完成总工程量的80%。 | 15000 | 完成总工程量的85%。 | 22500 | 完成总工程量的95%。 | 30000 |  |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
40 | 碧桂园天麓府一期 | 总建筑面积6.9万平方米，其中住宅5.3万平方米，商业0.4 万平方米，车库 1.2万平方米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 22000 | 18000 | 4000 | 全面完工。 | 完成总工程量的90%。 | 2500 | 完成总工程量的95%。 | 3500 | 全面完工。 | 4000 | 全面完工。 | 4000 |  | 9月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
41 | 山林间 | 用地面积4.1万平方米，建筑计容面积：5.9万平方米，容积率不大于1.5，建筑高度不大于15米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 19000 | 18000 | 1000 | 全面完工。 | 完成总工程量的90%。 | 200 | 完成总工程量的95%。 | 800 | 全面完工。 | 1000 | 全面完工。 | 1000 |  | 9月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕
42 | 盛世豪庭 | 总建筑面积 15.6万平方米，其中住宅 11.5万平方米，商业 0.5万平方米，车库约4.66万平方米。 | 续建 | 2020年—2023年 | 35000 | 25000 | 6500 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的75%。 | 1200 | 完成总工程量的80%。 | 2000 | 完成总工程量的85%。 | 4000 | 完成总工程量的90%。 | 6500 |  |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕
43 | 华城雅苑 | 总建筑面积2.3万平方米，其中车库0.7万平方米，住宅面积1.3万平方米，商业面积0.2万平方米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 8000 | 2000 | 6000 | 全面完工。 | 完成总工程量的30%。 | 150 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 完成总工程量的75%。 | 3850 | 全面完工。 | 6000 |  | 12月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪
44 | 阳光森林 | 总建筑面积3.5万平方米，其中住宅2.8万平方米，地下0.7万平方米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 13000 | 7100 | 5900 | 全面完工。 | 完成总工程量的70%。 | 2000 | 完成总工程量的90%。 | 4860 | 全面完工。 | 5900 | 全面完工。 | 5900 |  | 8月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕
三 | 产业发展 |  |  |  | 2933802 | 165028 | 206114 |  |  | 28950 |  | 86918 |  | 151210 |  | 206114
（一） | 工业 |  |  |  | 100220 | 7010 | 61890 |  |  | 11600 |  | 31290 |  | 47290 |  | 61890
45 | 二极管4寸GPP芯片生产线项目 | 新增自动沟槽刻蚀机、三管扩散炉、激光打孔切割一体机、晶圆裂片机、油压机、全自动整流桥生产线、高速自动探针台及配套设备若干，建设二极管4寸GPP芯片生产线，形成年产4英寸芯片180万片、二极管280KK生产能力。 | 新建 | 2022年 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 700 | 完成总工程量的80%。 | 800 | 完成总工程量的90%。 | 900 | 全面完工。 | 1000 | 1月 | 11月 | 县经济信息委 | 何德华 | 张平
46 | 红旗H9泵芯组件节能降噪技术升级 | 购置全自动生产线、注塑机、机械手、五工位平衡机等300余台智能设备及全自动生产线，达到年产100万套降燥节能升级款泵芯组件。 | 新建 | 2022年 | 1100 | 0 | 1100 | 全面完工。 | 完成总工程量的60%。 | 600 | 完成总工程量的80%。 | 900 | 全面完工。 | 1100 | 全面完工。 | 1100 | 2月 | 9月 | 县经济信息委 | 何德华 | 张平
47 | 年产200万平方米生态透水砖 | 项目规划占地30亩，建设原料库房、生产厂房、产品库房及配套设施，建设全自动免烧生态透水砖生产线、标砖、护坡砖以及路沿石等PC建材生产线。 | 续建 | 2021年—2022年 | 8200 | 2010 | 6190 | 全面完工。 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 全面完工。 | 6190 | 全面完工。 | 6190 | 全面完工。 | 6190 |  | 6月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英
48 | 道路再生材料建设项目 | 项目规划用地30亩，建成道路新材料及再生道路材料生产线2条，其中达到年加工道路新材料10万吨、再生道路材料20万吨，建设生产厂房、办公用房及配套用房。 | 新建 | 2022年—2023年 | 12620 | 0 | 8000 | 完成总工程量的70%。 | 项目开工建设。 | 2000 | 完成总工程量的35%。 | 4000 | 完成总工程量的50%。 | 6000 | 完成总工程量的70%。 | 8000 | 3月 |  | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英
49 | 木瓜三产融合 | 项目占地约80亩，利用木瓜资源，按照工业旅游功能的标准建设功能性果醋、果酒、酵素、精油等系列产品生产线。 | 续建 | 2021年—2023年 | 19000 | 5000 | 7000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的55%。 | 5800 | 完成总工程量的65%。 | 6200 | 完成总工程量的70%。 | 6800 | 完成总工程量的80%。 | 7000 |  |  | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英
50 | 纺织服装加工 | 项目规划用地24亩，主要建设纺织生产线10条、服装生产线20条、针织生产设备50台套及相应的厂房、办公楼及倒班房等建筑面积不低于1.7万平方米。 | 新建 | 2022年 | 8000 | 0 | 8000 | 全面完工。 | 开展基础开挖。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的80%。 | 6200 | 全面完工。 | 8000 | 1月 | 11月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英
51 | 电线电缆生产 | 主要进行电线电缆生产。 | 新建 | 2022年—2023年 | 8000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的65%。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的30%。 | 2500 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的65%。 | 5000 | 6月 |  | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海
52 | 朝盛科技园 | 拟租用南宾工业园区B区新标准厂房，打造LED封装、IC芯片封装、智能无线蓝牙鼠标、键盘、耳机等产品开发、生产、销售一体的产业园；购置LED封装设备30台及相关配套设备，建设智能无线蓝牙设备生产线4条及相关配套设施。 | 新建 | 2022年 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的85%。 | 2500 | 全面完工。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 4月 | 8月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海
53 | 万力联兴搬迁重建项目 | 总用地面积约60亩，主要建设厂房及配套用房、燃油泵生产线等。 | 新建 | 2022年—2024年 | 14000 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成土地摘牌及项目方案设计、施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的25%。 | 3500 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 9月 |  | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海
54 | 纺织生产项目 | 租用标准厂房约2500平方米，主要建设以生产各类布匹为主的生产线2条, 包括组合式梳兔绒机1台，和毛机2台，梳毛机2台，细纱机2台，络铜机2台，织布机大圆机2台等。 | 新建 | 2022年—2023年 | 3000 | 0 | 1800 | 完成总工程量的60%。 | 完成协议洽谈等工作。 | 0 | 完成项目备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的30%。 | 800 | 完成总工程量的60%。 | 1800 | 7月 |  | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海
55 | 轮椅加工 | 主要建设以生产各类残疾人轮椅为主的生产线。 | 新建 | 2022年 | 2800 | 0 | 2800 | 全面完工。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的80%。 | 2200 | 全面完工。 | 2800 | 全面完工。 | 2800 | 4月 | 8月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海
56 | 石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目-电力杆线搬迁及隧道 | 拆除110kv的架空干线约600米，35kv的架空干线约720米，铁塔约10座，新建电力隧道约1000米及电缆线安装。 | 新建 | 2022年—2023年 | 9500 | 0 | 7000 | 完成总工程量的75%。 | 完成备案等前期手续。 | 0 | 项目开工建设。 | 2000 | 完成总工程量的55%。 | 5000 | 完成总工程量的75%。 | 7000 | 5月 |  | 县工业集团 | 何德华 | 张平
57 | 石柱县工业园区C区标准厂房及综合配套设施建设项目—园区快速连接通道 | 道路项目包括道路、桥梁、公交车站、综合管网、绿化，用地面积5.1万平方米。建设道路全长1931.6米，路幅宽26米/32米。 | 新建 | 2022年—2024年 | 10000 | 0 | 4000 | 完成土石方开挖、回填等工作。 | 完成用地手续办理等前期工作。 | 0 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成土石方开挖、回填等工作。 | 4000 | 8月 |  | 县工业集团 | 何德华 | 张平
（二） | 旅游 |  |  |  | 2699134 | 119018 | 78700 |  |  | 10500 |  | 35200 |  | 63600 |  | 78700
58 | 冷水康养特色小镇 | 打造以黄连为主的冷水中药材采摘园等中药为主的康养类项目，滑雪世界、森林运动、野外有氧呼吸等运动康养类项目，与康养产业相关的度假酒店及休闲避暑旅游地产等项目，游客接待中心、商旅街区、全域旅游服务智慧系统等基础配套设施项目。 | 续建 | 2021年—2028年 | 2000000 | 85000 | 28000 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的45%。 | 8000 | 完成总工程量的50%。 | 18000 | 完成总工程量的55%。 | 26000 | 完成总工程量的60%。 | 28000 |  |  | 县黄水旅游景区管委会 | 谭祥平 | 向兵
59 | 懒人山谷旅游景区综合开发 | 项目开发范围约26平方公里，建设用地总面积700亩，建设内容包括油草河河道及峡谷景区、艺术景观等观光旅游设施；文化艺术主题村落、书院、会所、巴盐古道遗址等文化创意基地；童趣村落、树顶冒险乐园、溯溪、徒步路线、滑索、山地自行车道等户外体验设施；主题农庄等体验农庄；观光小火车、索道、索桥、电瓶车等交通配套设施；四星级精品酒店、情调商业街、旅游地产等旅游配套设施。 | 续建 | 2020年—2025年 | 150000 | 12000 | 18000 | 完成总工程量的20%。 | 完成15、16号楼桩基浇灌等工作。 | 2000 | 完成装修8、9号楼车库回填等工作。 | 8000 | 完成10栋楼主体建设等工作。 | 14000 | 完成总工程量的30%。 | 18000 |  |  | 县黄水旅游景区管委会 | 谭祥平 | 向兵
60 | 森林王国休闲旅游度假区 | 规划面积3400亩，建设用地60亩，以土家文化、森林文化为核心打造集康养、休闲、民俗为一体的旅游度假区。 | 续建 | 2021年—2024年 | 45634 | 22018 | 2000 | 完成景区道路和景区形象大门改扩建、玻璃水滑、高空自行车等工作。 | 完成年度计划总工程量的25%。 | 500 | 完成年度计划总工程量的50%。 | 1000 | 完成年度计划总工程量的75%。 | 1500 | 完成景区道路和景区形象大门改扩建、玻璃水滑、高空自行车等工作。 | 2000 |  |  | 县黄水旅游景区管委会 | 谭祥平 | 向兵
61 | 重庆石柱七曜山地质公园博物馆 | 新建约3000平方米的地质公园博物馆及基础配套设施建设。 | 新建 | 2022年 | 3500 | 0 | 3500 | 全面完工。 | 完成招投标等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 700 | 完成总工程量的60%。 | 2100 | 全面完工。 | 3500 | 4月 | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 汪万德
62 | 万寿寨景区开发（二期） | 创建和打造国家5A级风景区及配套项目、土家风情街、康养度假民居、森林康养酒店、秦良玉文化演义中心、旅游度假地产等。 | 新建 | 2022年—2027年 | 500000 | 0 | 27200 | 完成一碗水至林场3公里道路改扩建、5A级景区规划设计、居民址建设、景区大门等建设工作。 | 完成县城至景区旅游公路形象大门设计工作。 | 0 | 完成一碗水至林场大门3公里道路改扩建、县城至景区旅游公路形象大门建设等工作。 | 7500 | 完成居民点建设总工程量的30%。 | 20000 | 居民点建设工程全面完工。 | 27200 | 4月 |  | 县文化旅游委 | 谭祥平 | 汪万德 | ★
（三） | 商贸物流 |  |  |  | 35237 | 4000 | 21800 |  |  | 1200 |  | 5200 |  | 11400 |  | 21800
63 | 渝东南综合物流园-智慧仓储物流项目 | 该项目的建设主要是为了完善工业园区物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，项目主要建设仓促物流用房、标准厂房、道路、绿化、管网及挡墙等。总用地面积约55.6亩，总建筑面积约5.8万平方米。 | 续建 | 2021年—2023年 | 21237 | 4000 | 14800 | 完成总工程量的70%。 | 完成总工程量的25%。 | 1200 | 完成总工程量的40%。 | 3200 | 完成总工程量的50%。 | 6400 | 完成总工程量的70%。 | 14800 |  |  | 县工业集团 | 何德华 | 张平
64 | 渝东区域性快递物流分拨中心建设项目 | 项目建设规模50亩，建设集展示区、仓储区、分拣区、包装区、配送区和办公区六大区域为一体的石柱县快递物流分拨中心。 | 新建 | 2022年—2025年 | 14000 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 2000 | 完成总工程量的30%。 | 5000 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 5月 |  | 县商务委 | 陈建 | 陈建
（四） | 农业及农村 |  |  |  | 99211 | 35000 | 43724 |  |  | 5650 | 0 | 15228 |  | 28920 |  | 43724
65 | 石柱县乡村振兴示范工程基础设施建设项目 | 实施石柱县现有产业基地提质增效2万亩；建设食用菌基地5万平方米；配套菌种加工设施占地面积45亩，建设菌种生产设施7300平方米，其中种植大棚4800平方米，冷却、接种设施250平方米，杀菌设施200平方米，分装设施200平方米，堆料场500平方米，拌料场350平方米，冷藏库1000平方米，水池200立方米，并完善总图、绿化以及其他辅助设施建设，同时配套制种设备。 | 新建 | 2022年—2024年 | 5281 | 0 | 2500 | 完成总工程量的50%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的40%。 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 2500 | 6月 |  | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 王淑蓉
66 | 石柱县30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地 | 建设30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地。 | 续建 | 2018年—2023年 | 60000 | 35000 | 10000 | 完成总工程量的75%。 | 完成总工程量的55%。 | 2500 | 完成总工程量的65%。 | 5000 | 完成总工程量的70%。 | 8000 | 完成总工程量的75%。 | 10000 |  |  | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
67 | 石柱县2021年三星、龙潭等乡镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.3万亩，包括土地平整工程、土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路工程和其他工程。 | 新建 | 2022年 | 1437 | 0 | 1437 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的55%。 | 800 | 完成总工程量的80%。 | 1200 | 全面完工。 | 1437 | 1月 | 11月 | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
68 | 石柱县2021年西沱、沿溪、王场等乡镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.7万亩，包括土地平整工程、土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路工程和其他工程。 | 新建 | 2022年 | 2074 | 0 | 2074 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 600 | 完成总工程量的50%。 | 1000 | 完成总工程量的70%。 | 1500 | 全面完工。 | 2074 | 1月 | 11月 | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
69 | 黄连产业园项目 | 编制《创建国家级现代农业产业园规划》，建设黄连研发中心2500平方米；培训业主及连农1540人；市场经营产品抽检1批；统一包装销售12万条；推广新型烘干设备30台；建设示范基地生产便道500米，新建黄连产业路1.167公里；建设示范基地63亩，商品化育苗基地56亩，起连还林栽培菌材林5000亩。改建以黄连为原料的生产线1条，建成莼菜加工车间1400平方米；添置农残、重金属检验检测设施1套；开展研发黄连专用肥配方，研发以黄连为原料的康养产品4个，建成黄连农耕文化展示中心1个。 | 新建 | 2022年 | 2000 | 0 | 2000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 300 | 完成总工程量的65%。 | 1300 | 完成总工程量的90%。 | 1800 | 全面完工。 | 2000 | 2月 | 12月 | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 王淑蓉
70 | 石柱县2022年桥头等2个乡镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.95万亩，包括土地平整工程、土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路工程和其他工程。 | 新建 | 2022年—2023年 | 2200 | 0 | 1500 | 完成总工程量的70%。 | 项目开工建设。 | 450 | 完成总工程量的35%。 | 800 | 完成总工程量的45%。 | 1000 | 完成总工程量的70%。 | 1500 | 3月 |  | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
71 | 石柱县2022年悦崃等4个乡镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田2.5万亩，包括土地平整工程、土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路工程和其他工程。 | 新建 | 2022年—2023年 | 1370 | 0 | 1000 | 完成总工程量的70%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 300 | 完成总工程量的50%。 | 700 | 完成总工程量的70%。 | 1000 | 6月 |  | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
72 | 石柱县2022年龙潭等2个乡高标准农田建设项目 | 建设高标准农田0.55万亩，包括土地平整工程、土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路工程和其他工程。 | 新建 | 2022年—2023年 | 2654 | 0 | 1800 | 完成总工程量的70%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 1300 | 完成总工程量的70%。 | 1800 | 6月 |  | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 谭燕子
73 | 石柱县长江生物多样性保护工程项目 | 购置安装一艘40米的趸船，一艘50吨的渔政船，一艘渔政执法快艇、两架无人机、22套视频监控系统。 | 新建 | 2022年 | 1760 | 0 | 1760 | 全面完工。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 528 | 完成总工程量的75%。 | 1320 | 全面完工。 | 1760 | 6月 | 11月 | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 王淑蓉
74 | 石柱县莼菜产业加工配套项目 | 1.项目占地约5000平方，新建厂房3000平方;安装莼菜杀青、包装生产线两条,配备气温调节库500平方米、科研用房100平方米。 并完善配套水电、场坪及绿化等工程建设。2.新建水果基地30亩，修建大棚19200平方米。 | 新建 | 2022年 | 2979 | 0 | 2979 | 全面完工。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的10%。 | 300 | 完成总工程量的50%。 | 1000 | 全面完工。 | 2979 | 5月 | 12月 | 县农业农村委 | 王淑蓉 | 汪万德
75 | 石柱县2022年大中型水库移民后期扶持项目 | 涉及24个乡镇的库区和安置区、美丽家园、产业升级转型、散居移民基础设施建设等。 | 新建 | 2022年 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 600 | 完成总工程量的40%。 | 1200 | 完成总工程量的70%。 | 2000 | 全面完工。 | 3000 | 3月 | 12月 | 县水利局 | 石华 | 陈以平
76 | 少数民族发展资金产业基础设施建设项目 | 进行产业基础设施建设。 | 新建 | 2022年 | 2700 | 0 | 2700 | 全面完工。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 900 | 完成总工程量的70%。 | 1800 | 全面完工。 | 2700 | 4月 | 12月 | 县民宗委 | 石华 | 陈以平
77 | 桥头镇乡村振兴项目 | 建设桥头镇乡村振兴服务中心等项目。 | 新建 | 2022年—2023年 | 6982 | 0 | 6200 | 完成总工程量的90%。 | 项目开工建设。 | 700 | 完成总工程量的30%。 | 2100 | 完成总工程量的50%。 | 3500 | 完成总工程量的90%。 | 6200 | 2月 |  | 桥头镇 | 王淑蓉 | 向兵
78 | 石柱县2022年度土地整理项目 | 在金竹乡建设村、下路街道柏树村上进村湖海村、沿溪镇新阳村、万安街道灯盏村南宾街道城北村进行1022公顷土地整理、悦崃镇水桥村寺院村进行42公顷垦造水田。 | 新建 | 2022年 | 4774 | 0 | 4774 | 全面完工。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成招投标等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的50%。 | 1800 | 全面完工。 | 4774 | 8月 | 12月 | 县规划自然资源局 | 谭祥平 | 刘长胜
四 | 社会民生事业 |  |  |  | 100755 | 26171 | 59854 |  |  | 10775 |  | 26682 |  | 43113 |  | 59854
79 | 石柱县职业技术培训大楼建设项目 | 建筑面积1.2万平方米，共6楼，含职业技术培训教室、实训室及附属设备等。 | 新建 | 2022年—2023年 | 4200 | 0 | 3150 | 完成总工程量的30%。 | 完成立项审批等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的57%。 | 2400 | 完成总工程量的72%。 | 3050 | 完成总工程量的75%。 | 3150 | 4月 |  | 县教委 | 石华 | 陈以平
80 | 石柱县人民医院西沱分院建设项目 | 占地面积50亩，建筑面积2万平方米，配套相关设施设备。 | 新建 | 2022年—2023年 | 12000 | 0 | 6000 | 完成总工程量的50%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 100 | 完成总工程量的20%。 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 6000 | 4月 |  | 县卫生健康委 | 陈建 | 冉雪梅
81 | 石柱县中医院感染病区改造项目 | 改建面积12000平方米，完成县中医院感染病区改造，建成县平疫结合医疗机构。 | 续建 | 2021年—2022年 | 6000 | 3700 | 2300 | 全面完工。 | 完成总工程量的90%。 | 2000 | 全面完工。 | 2300 | 全面完工。 | 2300 | 全面完工。 | 2300 |  | 6月 | 县卫生健康委 | 陈建 | 冉雪梅
82 | 石柱县疾控中心实验室改建项目 | 改造总面积2124平方米（包括：艾滋病初筛室200平方米、PCR实验室200平方米、微生物实验室662平方米、理化毒理实验室1062平方米），购置专用特种设备一套（主要包括实验室特殊供气及配套设备及实验室操作基础设备），并完善给排水、电气、通风等配套设施。 | 新建 | 2022年 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 200 | 完成总工程量的45%。 | 500 | 完成总工程量的75%。 | 750 | 全面完工。 | 1000 | 3月 | 12月 | 县卫生健康委 | 陈建 | 冉雪梅
83 | 石柱县妇幼保健服务能力提升项目 | 改建业务用房4000平方米，配套建设医疗信息管理系统和医疗设备。 | 新建 | 2022年 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的80%。 | 1500 | 全面完工。 | 1800 | 6月 | 12月 | 县卫生健康委 | 陈建 | 冉雪梅
84 | 石柱县人民法院审判法庭项目 | 项目总建筑面积1.9万平方米，其中，审判法庭等业务技术用房1.3万平方米，地下停车库等配套用房6240平方米。包含土石方、围墙、道路、综合管网、绿化等配套工程。 | 续建 | 2021年—2023年 | 10739 | 1971 | 3300 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的25%。 | 825 | 完成总工程量的35%。 | 1650 | 完成总工程量的40%。 | 2475 | 完成总工程量的50%。 | 3300 |  |  | 县法院 | 蒋思杰 | 蒋思杰
85 | 石柱县中益乡华溪坪坝光明村精准帮扶项目 | 一是建设金溪沟停车场及车行桥。二是对老屋坝院落进行整改。三是新建大湾道路。四是三丈坝河道整治。五是三丈坝院落整改。 | 续建 | 2021年—2022年 | 3000 | 500 | 2500 | 全面完工。 | 完成总工程量的35%。 | 500 | 完成总工程量的55%。 | 1100 | 完成总工程量的80%。 | 1800 | 全面完工。 | 2500 |  | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 汪万德
86 | 重庆南岸对口帮扶项目 | 实施重庆南岸对口帮扶项目。 | 新建 | 2022年 | 3704 | 0 | 3704 | 全面完工。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的50%。 | 1852 | 完成总工程量的75%。 | 2778 | 全面完工。 | 3704 | 6月 | 12月 | 县发展改革委 | 冉启明 | 赵兵
87 | 石柱县2022年东西部协作项目 | 实施2022年东西部协作项目。 | 新建 | 2022年 | 4800 | 0 | 4800 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的35%。 | 1680 | 完成总工程量的70%。 | 3360 | 全面完工。 | 4800 | 3月 | 12月 | 县乡村振兴局 | 陈志林 | 陈志林
88 | 金铃乡场镇农文旅产业融合暨乡村振兴示范项目 | 采用一次策划设计、分年度滚动实施，集中资源支持施金铃乡场镇农文旅产业融合暨乡村振兴示范项目（包括5个专项），逐步形成可复制、可推广的项目示范。 | 新建 | 2022年 | 1500 | 0 | 1500 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 200 | 完成总工程量的30%。 | 500 | 完成总工程量的70%。 | 1050 | 全面完工。 | 1500 | 3月 | 11月 | 县乡村振兴局 | 封啸 | 封啸
89 | 石柱县南宾中学应急避险迁建项目 | 总用地面积272亩，建筑面积约72000平方米，运动场面积27105平方米，篮排球机械场6600平方米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 46200 | 20000 | 26200 | 全面完工。 | 完成总工程量的35%。 | 6550 | 完成总工程量的65%。 | 13100 | 完成总工程量的85%。 | 19650 | 全面完工。 | 26200 |  | 12月 | 县教委 | 石华 | 石华
90 | 石柱县实训基地建设项目 | 用地面积10007.4 平方米（约15.0亩），新建运动训练场面积约11055.0平方米，新建建筑面积约5600.0平方米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 5812 | 0 | 3600 | 完成总工程量的60%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的40%。 | 2400 | 完成总工程量的60%。 | 3600 | 4月 |  | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金
五 | 生态环保 |  |  |  | 240947 | 42288 | 76736 |  |  | 15654 |  | 32808 |  | 54582 |  | 76736
91 | 石柱县龙潭乡废弃矿渣综合处置示范工程 | 主要针对白沙槽子1.5万立方米废弃矿渣和金竹坪废弃矿渣8.4万立方米进行综合利用整治，共计9.9万立方米。 | 新建 | 2022年 | 3043 | 0 | 3043 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 1800 | 完成总工程量的80%。 | 2300 | 完成总工程量的95%。 | 3000 | 全面完工。 | 3043 | 2月 | 12月 | 县生态环境局 | 何德华 | 周华榕
92 | 重庆市石柱土家族自治县森林火灾高风险区综合治理项目 | 瞭望塔4座，林火视频监控系统10套，防火检查站5处、建筑面积共计350平方米，专业扑火队营房1处、建筑面积2120平方米，防火物资储备库1处、建筑面积240平方米，配套建设训练场地、车库、给排水、供电等附属设施。 | 续建 | 2021年—2022年 | 1914 | 700 | 1214 | 全面完工。 | 完成总工程量的50%。 | 304 | 完成总工程量的70%。 | 608 | 完成总工程量的85%。 | 912 | 全面完工。 | 1214 |  | 12月 | 县林业局 | 谭祥平 | 刘长胜
93 | 2022年渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目（石柱片区） | 实施退化林修复和森林质量精准提升4万亩，封山育林1万亩。 | 新建 | 2022年—2026年 | 2700 | 0 | 1890 | 完成总工程量的70%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的35%。 | 945 | 完成总工程量的70%。 | 1890 | 8月 |  | 县林业局 | 谭祥平 | 刘长胜
94 | 重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目 | 1. 湿地生态修复项目。（1）库岸植被恢复项目，恢复面积600亩；（2）退耕还湿项目，修复退耕湿地面积30亩。 2.湿地保护体系建设项目，（1）巡护步道建设项目，其中2米宽巡护步道规划建设10公里，1.5米宽巡护步道规划建设2公里；（2）新建4个巡护码头建设项目；（3）新建1座观鸟塔（兼防火瞭望塔）项目；（4）监控体系输电项目，规划设置电杆20根，新增输电线5000米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 6990 | 0 | 2450 | 完成总工程量的35%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 700 | 完成总工程量的20%。 | 1225 | 完成总工程量的35%。 | 2450 | 5月 |  | 县林业局 | 谭祥平 | 刘长胜
95 | 藤子沟国家湿地公园保护展示设施 | 一是保护管理设施：建设湿地公园标识标牌100块；防灾减灾-防火瞭望塔1座；应急救援码头2个。二是生态服务设施：建设2米宽巡护步道5公里；生态停车场5000平方米；环保厕所240平方米。 | 新建 | 2022年 | 1500 | 0 | 1500 | 全面完工。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的33%。 | 500 | 完成总工程量的66%。 | 1000 | 全面完工。 | 1500 | 4月 | 12月 | 县林业局 | 谭祥平 | 刘长胜
96 | 石柱县生活垃圾填埋场环保封场生态修复项目 | 对石柱县城北、西沱、下路三个生活垃圾填埋场进行规范封场，内容包括防渗膜修复、开挖垃圾及建筑弃土、垃圾转运回填、覆盖封场、场地平整、排水沟、导气石笼安装、恶臭防治、钢丝网护栏、绿化、生态利用等。 | 新建 | 2022年 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 250 | 完成总工程量的50%。 | 500 | 完成总工程量的80%。 | 800 | 全面完工。 | 1000 | 2月 | 12月 | 县国资集团 | 何德华 | 何德华
97 | 石柱污水处理厂三期扩建工程 | 对石柱污水处理厂实施扩建，新增污水处理能力1万立方米/日，污水处理厂处理能力达到4万立方米/日。 | 续建 | 2021年—2022年 | 4027 | 1588 | 2439 | 全面完工。 | 完成总工程量的40%。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 1000 | 完成总工程量的65%。 | 1500 | 全面完工。 | 2439 |  | 12月 | 县生态环境局 | 何德华 | 周华榕
98 | 石柱县水环境综合治理PPP项目 | 全县水环境的综合治理。 | 续建 | 2021年—2023年 | 184873 | 40000 | 50000 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的20%。 | 12000 | 完成总工程量的30%。 | 25000 | 完成总工程量的40%。 | 38000 | 完成总工程量的50%。 | 50000 |  |  | 县住房城乡建委 | 何德华 | 何德华
99 | 长江滨江地带生态保护保育工程 | 对石柱西沱镇水土流失综合治理，开展石柱逍遥半岛片区湿地保护与修复等。 | 新建 | 2022年—2024年 | 31700 | 0 | 10000 | 完成总工程量的30%。 | 完成立项审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 4000 | 完成总工程量的30%。 | 10000 | 8月 |  | 县库心办 | 谭祥平 | 谭祥平
100 | 石柱县2022年度地灾治理项目 | 悦崃镇悦来村滑坡治理。 | 新建 | 2022年 | 3200 | 0 | 3200 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 800 | 完成总工程量的70%。 | 2200 | 全面完工。 | 3200 | 全面完工。 | 3200 | 1月 | 9月 | 县规划自然资源局 | 谭祥平 | 刘长胜