河府发〔2024〕9号

河嘴乡人民政府

关于印发《河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作实施方案》的通知

各村，乡级各岗位，乡属各单位：

现将《河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

河嘴乡人民政府

2024年2月8日

河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作

实施方案

为深入贯彻党的二十大精神，按照《石柱县2024年春节前安全领域十大风险专项攻坚行动工作方案的通知》（石安委办发〔2023〕109号）和《关于印发〈石柱县贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”工作方案〉的通知》（石安委发〔2022〕10号 ）等有关文件精神，深刻吸取事故教训，举一反三做好安全生产与自然灾害防治工作，坚决遏制较大事故发生，确保全乡安全形势稳定，决定在全乡范围内开展“零死亡创建”活动，为2024年安全生产与自然灾害防治工作打下坚实的安全基础，现结合我乡工作实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以“控大事故、防大灾害”为核心目标，强化党政履职，严格监管执法，压实主体责任，深化专项整治，为全乡营造良好的安全稳定环境。

- 工作目标

在2024年，全乡7个村、各岗位牵头行业实现“零死亡”目标，确保我乡成功创建2024年“零死亡”乡镇。

- 组织领导

成立河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作领导小组，成员如下：

组    长：沈  勇    乡长

副组长：周  伍   人大主席

邓良余   政法委员、武装部长、副乡长

成  员：曾  豪   专职副书记

谭  豪    纪委书记

刘淑蓉    组织委员

颜树林    宣传委员、统战委员

梁祖柏    副乡长

徐贞波    临溪派出所所长

冉青青   综合事务岗负责人

谭俊豪   综合执法岗负责人

周振华   综合执法岗干部

朱治伟   规划环保岗负责人

冉洪良   经济发展岗负责人

王传富   农业农村岗负责人

李  薇   财政管理岗负责人

刘远禄   民政和社会事务岗负责人

孙小丽   基层党建岗负责人

黄  毅   河嘴卫生院院长

崔金华   河嘴小学校长

谭  兵   芭蕉小学校长

陈宇航   河嘴邮政负责人

黎  鹏   河嘴农商行负责人

黎  星   富民村支书、主任

吴吉财   同心村支书、主任

文友万   旗峰村支书、主任

周启宾   双风村支书、主任

李  昌   银杏堂村支书、主任

牟秀勇   联盟村支书、主任

王世明   长沟村支书、主任

领导小组下设办公室在乡平安法治板块综合执法岗，由邓良余同志兼任办公室主任，谭俊豪同志具体负责全乡“零死亡”创建工作的协调、推进与督导以及收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。

四、实施步骤

（一）动员部署（2024年2月29日前）。认真贯彻落实全市、全县安全工作部署会议精神，建立领导机构，落实工作人员，制定实施方案，开展宣传活动，向辖区群众广泛宣传告知创建“零死亡”示范乡镇的目的、意义以及工作目标，为深入推进创建工作奠定基础。

（二）排查整治（2024年3月1日至12月20日）。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管谁负责”“谁分管谁负责”原则，各村、各行业、各单位扎实开展安全隐患大排查大整治工作，围绕安全十大重点领域全覆盖排查安全风险隐患，建立风险隐患台帐，细化隐患整改措施，责任具体到人，限期整改到位，形成隐患排查、整治、验收、销号闭环管理，坚持边查边改、立查立改，做到动态清零。

（三）总结验收（2024年12月21日至12月25日）。对本辖区、本行业领域创建活动进行小结，认真梳理存在的问题，拟定整改措施，及时整改，查漏补缺，总结经验做法。

五、工作措施

（一）全领域排查整治。各村、各行业要把“零死亡”创建工作纳入年度重点工作内容，列入重要议事日程，认真研究推动。要以“十大风险专项攻坚”行动和国务院安委会“十五条硬措施为工作重点”，全面开展排查整治，分类建立问题排查台账，确保底线清、情况明、任务实，要强化统筹协调，逐个问题落实“三单六定”措施，强化督查检查，确保所有问题清零销号。同时，要举一反三，善于从具体问题剖析深层次原因，创新工作制度与办法，真正从预防入手，全方位整改问题。

（二）全覆盖宣传教育。各村、各行业严格按照“不漏一户、不漏一人”的原则，利用日常走访、横幅标语、群众会等多种形式开展安全宣传教育，要围绕阶段性任务和季节性安全风险，定期策划安全宣传主题和内容，积极整合党员、网格员、志愿者等力量参与安全宣传，形成各方力量参与安全宣传的长效机制，真正做到“人人讲安全，个个会应急”，共同营造安全稳定大局。

（三）全链条明确责任。各村、各岗位要研究细化工作措施，结合实际，明晰重点内容、责任领导、责任人员和工作要求等，对排查工作要高度重视，对查出的问题落实闭环措施和责任人员，确保能整改的及时整改销号，不能及时整改的，进行管控，并制定好整改计划，确保全链条责任明确、整改防范到位。

六、工作要求

（一）高度重视，精心组织。创建“零死亡”示范乡镇是强化安全基层基础建设的重要决定，是遏制重大安全生产事故，减少人民群众生命财产损失，保障民生和谐采取的一项突破性举措。各村，各岗位，各单位要高度重视，结合实际，抓实创建措施，创造性开展工作，确保辖区安全基层监管能力和水平得到较大提升。

（二）以点带面，有序推进。各村要以创建“零死亡”示范村为工作目标，将创建工作纳入年度重点工作内容，列入重要议事日程，以点带面，全面推动。常态化开展安全隐患排查，建立任务清单、责任清单、工作台账，落实工作措施，确保创建工作取得实效。

（三）严格督导，定标考核。乡安委会要充分发挥统筹协调作用，积极推动落实“零死亡”创建工作，强化督导检查，凡创建工作不落实，工作滞后的村、岗位以及有关单位，乡安委会将进行全乡通报，并纳入全安全生产工作目标考核。凡因工作不落实、措施不到位，发生重大安全事故的，将报请县安委会严格倒查追责。

附件：河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作任务分解表

附件

河嘴乡创建“零死亡”示范乡镇工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任领导 | 责任岗 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 召开1次专题会议，研究部署创建工作 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 2 |  | 制定“零死亡”示范乡镇创建工作方案 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 3 |  | 将“零死亡”示范乡镇创建工作纳入年度安全生产与自然灾害考核。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 4 | 宣传发动 | 网络媒体宣传。每月至少发布一篇信息，积极宣传我乡创建工作开展情况。 | 颜树林 邓良余 | 基层党建岗 综合执法岗 | 马艳兰 谭俊豪 |
| 5 |  | 横幅标语宣传。在各村重要路段至少悬挂3条横幅标语；在7个村LED显示屏滚动播放创建工作标语。 | 颜树林 邓良余 | 基层党建岗 综合执法岗 | 马艳兰 谭俊豪 |
| 6 |  | 开展安全专题教育活动。每半年至少开展1次“安全宣传进校园”活动，督促2所学校至少开展2次“安全教育课”。 | 梁祖柏 邓良余 | 民政和社会事务岗 综合执法岗 | 郭百丰 周振华 |
| 7 |  | 开展安全宣传咨询活动。适时在赶集日发放宣传资料，开展咨询服务，结合下村走访开展“零死亡”创建主题宣传活动2次以上。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 周振华 |
| 8 |  | 短信宣传。“零死亡”示范乡镇创建期间，向乡内所有手机用户发送创建短信，提高知晓率。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 9 |  | 6月份，组织开展一次安全知识竞赛活动。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 10 | 排查整治 | 道路交通。每月开展1次道路交通隐患排查，建立隐患台账，落实闭环整改；定期更新辖区重点车辆台账，落实监管责任人；每周2天上路执法，确保农村道路交通亡人事故“零发生”。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 周振华 巫 毅 |
| 11 |  | 建设施工。每月重点对在建施工项目、农村自建房开展隐患排查整治，督促施工负责人落实安全防范措施，压实主体责任，确保建设施工领域安全生产事故“零发生”。 | 颜树林 | 规划环保岗 | 朱治伟 |
| 12 |  | 消防安全。每月重点对重点单位场所、九小场所、农户大院等开展火灾隐患排查整治，确保消防火灾“零发生”。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 周振华 |
| 13 |  | 烟花爆竹。每月对6家烟花爆竹零售店开展安全检查，消除各类安全隐患；每月开展非法生产、存储、经营烟花爆竹等违法行为开展排查整治，严防安全事故。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 周振华 |
| 14 |  | 文旅活动。每月重点对银杏堂寺庙、谭氏民居等重点文旅单位场所开展安全隐患排查整治。 | 颜树林 | 基层党建岗 | 马艳兰 |
| 15 |  | 燃气。每月重点对液化气瓶、燃气报警装置等开展全面排查整治， | 周伍 | 经济发展岗 | 冉洪良 |
| 16 |  | 工商贸。重点对工商贸企业有限空间作业、检维修作业、临时作业、动火作业等危险作业开展安全隐患排查整治，确保安全生产事故“零发生”。 | 周伍 | 经济发展岗 农业农村岗 | 冉洪良 冉 照 |
| 17 |  | 食品安全。每月重点对餐饮、农村宴席、学校等企事业单位食堂开展全面排查整治，确保食品安全事故“零发生”。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 巫 毅 |
| 18 |  | 森林火灾。每月对重点林区、祭祖及焚烧秸秆等野外用火隐患排查，建立特殊人员监管台账，加强监管，确保森林火灾“零发生”。 | 梁祖柏 | 农业农村岗 | 冉洪良 |
| 19 | 督导考核 | 每季度开展1次督查检查，推动创建工作落地落实。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |
| 20 |  | 将工作推进落实情况纳入安全生产年度考核。 | 邓良余 | 综合执法岗 | 谭俊豪 |

# 河嘴乡党政办公室                       2024年2月8日印发