金竹府发〔2024〕42号

石柱土家族自治县金竹乡人民政府

关于印发《金竹乡飞线充电问题专项整治工作

方案》的通知

各村、相关科室：

现将《金竹乡飞线充电问题专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

石柱土家族自治县金竹乡人民政府

2024年2月26日

（此件不主动公开）

金竹乡飞线充电问题专项整治工作方案

为进一步预防和减少因飞线充电、电线电缆私拉乱设引发的火灾事故，全面提升居民小区消防安全治理水平，特制定本方案。

一、工作目标

按照“一区（居民小区）一策、因地制宜、属地为主、科室协同”的原则，通过源头建设、综合治理、长效管控、示范创建等举措，全面消除飞线充电、电线电缆私拉乱设等现象，实现火灾事故大幅降低、亡人火灾有效遏制。

二、治理范围

主要针对、背街小巷、农村小楼房飞线充电、电线电缆私拉乱设等影响消防安全的问题隐患。

三、组织领导

成立以乡长毛峰为组长，分管安全副乡长谭锋为副组长的飞线充电问题专项整治领导小组，乡经发办、规划建设管理环保办、应急办等科室及各村负责人为成员。

领导小组下设工作专班（设在乡应急办），由应急办负责人陈以刚同志负责全乡飞线充电专项整治工作统筹协调推进。

四、职责分工

（一）乡应急办。牵头全乡飞线充电专项整治工作，成立工作专班，督促各村各相关科室各相关企业落实属地、行业、企业责任；分析研究专项治理存在的问题短板，提出整改措施，定期通报专项治理工作进展情况并督促整改。

（二）乡专（兼）职消防救援队。加强电动自行车消防安全宣传提醒，引导居民文明停放、安全充电，做好电动自行车火灾扑救工作，对电动自行车火灾事故依法调查和追究相关单位、人员责任。

（三）乡经发办。对危害用电安全的，责令改正、给予警告，拒绝改正的，协调区供电公司配合相关执法部门采取断电措施；督促区供电公司对其负有安全责任的供用电设施定期检查、检修或试验，及时消除电力运行和电能质量隐患。

（四）乡规划建设管理环保办。开展沿街门面巡查，对发现的“飞线充电”等违法行为等予以劝导；整治街面电动摩托车停放秩序；负责规划居住小区适宜新建设集中电动摩托车停车位和充电设施的政策制定、指导和实施，并做好沟通解释工作。

（五）沙子派出所。组织驻乡民警开展消防安全检查宣传，对发现的电动摩托车违规停放、飞线充电，占用、堵塞疏散通道、安全出口等违法行为，责令改正；对阻碍相关科室依法执行公务的，依法予以查处。

（六）各村。落实专项治理工作属地责任，摸排本辖区居民小区是否存在飞线充电、电线电缆私拉乱设等情况，制定并落实“一区一策”整改措施；发动网格员等基层力量加强防火检查和夜间巡查，及时发现和制止在居民住宅内以及楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域违规停放电动自行车及充电行为。

四、工作步骤

本次专项整治工作从即日起至2024年6月底结束，分四个阶段进行：

（一）部署发动阶段（2024年2月29日前）。根据各村、相关科室结合工作实际和职责要求，制定具体工作方案，进一步明确目标、细化任务、压实责任。进行全面宣传发动，通过召开动员会，在各小区张贴通告等形式，为专项治理行动营造声势。

（二）排查摸底阶段（2024年3月1日至3月20日）。各村、网格对各居民小区及背街小巷基本情况进行全面摸排，做到底数清、情况明。对存在飞线充电、电线电缆私拉乱设等现象的小区按照“一区一策”原则制定治理方案。

（三）攻坚治理阶段（2024年3月21日至2024年6月15日）。各村根据“一区一策”治理方案开展攻坚治理，集中整治一批影响消防安全的飞线问题。推动建设一批集中电动自行车停放场所、智能充电设施。各村、有关科室每半月报送一次（每月14日、29日,第一次报送时间为2月29日）工作开展情况至乡应急办。

（四）巩固提升阶段（2024年6月16日至6月30日）。

各村、相关科室要建立长效工作机制，全面总结专项治理行动的有效经验，开展典型示范小区创建，固化治理成果，将专项治理与日常安全工作、网格化管理、火灾隐患排查、消防安全整治融合推进开展。同时，对前期治理完成的小区要开展“回头看”，常态化开展飞线充电巡查劝导，防止问题隐患反弹回潮。各村、相关科室将行动工作总结于2024年6月30日前报乡应急办。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各村、相关科室要统一思想、提高认识，成立本辖区、本行业飞线充电问题专项整治工作领导小组，有序组织开展专项治理行动。

（二）强化属地责任。各村要落实属地责任，充分发动基层网格力量、居民小区管理单位全面开展排查摸底及治理工作。

（三）强化行业管理。各相关行业科室要按照各自职责履行行业监管责任，主动指导配合各村开展治理工作。

（四）强化宣传曝光。各村、相关科室要深入居民小区，面对面宣传飞线充电、电线电缆私拉乱设的火灾危险性和安全常识，协调媒体积极报道相关典型火灾案例、讲解安全常识，集中曝光一批拒不整改的违法违规行为，提升群众火灾防范意识。

（此页无正文）

石柱土家族自治县金竹乡党政办             2024年2月27日印发