三星府发〔2023〕20号

三星乡人民政府

关于印发三星乡“互联网+督查”平台反馈安全生产问题线索举一反三核查整改工作的方案

各村，内设相关科室，各乡属有关单位：

现将《三星乡“互联网+督查”平台反馈安全生产问题线索举一反三核查整改方案》印发给你们，请严格按照要求，认真抓好落实。

三星乡人民政府

2023年2月10日

三星乡“互联网+督查”平台反馈安全生产问题线索举一反三核查整改方案

根据县安委办《关于开展“互联网+督查”平台反馈石柱县安全生产问题线索核查整改工作的通知》（渝安办〔2023〕18号）精神，为贯彻落实县委主要领导、县安委办核查整改工作要求，做好重庆市“互联网+督查”平台反馈涉及我乡安全生产问题线索核查整改工作，特制定本方案。

一、目标任务

严格对照核查整改任务清单，结合我乡具体工作实际，举一反三，全面自查自纠，科学制定核查整改方案，建立工作台账与问题清单。按照“定人、定责、定目标、定时间、定任务、定标准”要求，以更大的力度、更有效的举措、更完善的制度，逐条制定整改措施。逐一明确整改时限和整改责任人，挂单整改、逐项销号，确保2月底前全面整改销号，持续整治突出安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

二、组织领导

三星乡成立安全生产问题线索举一反三核查整改工作领导小组（以下简称“领导小组”）：

组 长：谭华祥 乡长

副组长：肖永富 政法委书记

成 员：乡应急办、内设各科室主要负责人、各村主要负责人

领导小组下设办公室在乡应急办，由周炬宏同志负责组织协调、核查整改、汇总上报等日常工作。

三、主要内容及任务分工

三星乡针对重庆市“互联网+督查”平台反馈石柱县安全生产问题线索举一反三共发现问题5条。具体内容及任务分工等详见附件。

四、工作要求

（一）深化认识，强化组织领导。做好反馈问题线索核查整改是当前重点工作任务，各有关单位要坚持以反馈问题审视自身的问题，切实提升认识，加强组织领导。主要负责人要亲自研究部署，分管领导要亲自谋划把关，“一岗双责”负责人要各负其责，协调配合，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施抓好问题整改。

（二）细化分工，严格对标整改。各相关单位要按照“定人、定责、定目标、定时间、定任务、定标准”的整体要求，对照具体整改任务，逐项细化整改措施，逐一明确整改时限和整改责任人，按期逐项验收销号，确保反馈问题整改取得实效。

（三）协调联动，形成工作合力。针对各类问题线索，一是要依法开展执法检查，限期整改到位。一是要联合执法，形成高压态势，切实解决突出、易发的问题隐患。二是要按照“五定”要求落实整改措施，按时整改到位。

附件：三星乡“互联网+督查”平台反馈安全生产问题线索举一反三核查整改任务清单

三星乡党政办公室 2023年2月10日印发

附件

三星乡“互联网+督查”平台反馈安全生产问题线索举一反三核查整改任务清单

| 序号 | 类别 | 主要问题 | 具体问题 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、烟花爆竹领域 | （一）烟花爆竹消防安全问题明显增多 | 从内容上看，无证销售、违规存放烟花爆竹问题多发生在偏远乡镇。 | 开展烟花爆竹集中整治专项行动，重点查处无证销售、违规存放烟花爆竹行为。 | 肖永富 | 乡应急办、各村组 | 2023年2月20日并长期坚持 |
| 2 | 存放不规范，灭火器失效 | 加强对本乡烟花爆竹店巡查执法力度，深化开展举报奖励工作，依法查处违法经营行为。 | 肖永富 | 乡应急办、各村组 | 2023年2月20日并长期坚持 |
| 3 | 二、道路交通领域 | （一）摩托车、电动车、三轮车违规载人、不戴安全帽 | 摩托车、电动车、三轮车违规载人、不戴安全帽 | 开展执法力度，综合整治 | 肖永富 | 乡应急办、各村组 | 2023年2月20日并长期坚持 |
| 4 | （二）部分道路交通安全设施不完善 | 偏远地区的普通干线公路，个别交通安全设施损坏未及时修复甚至缺失，需加强排查处置力度。 | 开展道路交通安全设施排查检查，及时完善、修复安全设施。 | 肖永富 | 乡应急办、各村组 | 2023年2月20日并长期坚持 |
| 5 | （三）个别路面坑凼处置不及时影响行车安全 | 路面损坏、井盖沉降等形成深坑，处置不及时影响行车安全。 | 开展道路巡查排查，及时处置路面损坏、坑洼等问题。 | 肖永富 | 乡应急办、各村组 | 2023年2月20日并长期坚持 |